마케팅팀 Q2 콘텐츠 전략 회의록

2025년 4월 4일 (금)  |  2분기 콘텐츠·캠페인 계획 수립

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | 2025 Q2 콘텐츠 전략 및 v3.3 출시 캠페인 계획 |
| 일시 | 2025년 4월 4일 (금) 오후 2:00 ~ 3:30 (총 90분) |
| 장소 | 2층 마케팅팀 회의실 |
| 주관 | 류현우 팀장 |
| 기록 | 신지원 주임 |
| 참석자 | 류현우(부장/팀장), 신민혁(대리), 김아린(대리), 신지원(주임) |

1. Q1 마케팅 성과 점검

| 채널 | Q1 주요 성과 | 전분기 대비 |
| --- | --- | --- |
| SEO / 블로그 | 오가닉 검색 유입 +34%, 블로그 MQL 전환율 4.2% | +18% |
| LinkedIn 광고 | Enterprise 타깃 CPL $62, 리드 340건 발굴 | +22% 리드 |
| 뉴스레터 | 오픈율 31.4%, 클릭율 6.8% (업계 평균 2배) | +5.1%p 오픈율 |
| 웨비나 | 2회 진행, 참석자 합계 580명, MQL 전환 88명 | 신규 채널 |
| Product Hunt | v3.2 출시 당일 Daily #3 달성, 가입 +230명 | 신규 성과 |

류현우 팀장  ▶

Q1은 전반적으로 좋았어요. 특히 Product Hunt 반응이 예상보다 훨씬 좋아서 v3.3 출시 때도 반드시 해야 해요.

웨비나가 MQL 전환에 효율이 높은 게 확인됐으니까 Q2에는 월 1회로 늘릴 계획이에요.

2. Q2 핵심 전략

2.1 v3.3 출시 캠페인

신민혁 대리  ▶

v3.3 출시 캠페인 초안 공유할게요. 핵심 메시지는 "승인을 기다리지 마세요 - 어디서든 즉시 처리"로 Push 알림 기능을 전면에 내세우는 거예요.

타깃은 모바일 사용자 비율이 높은 스타트업과 중견기업 HR·영업 담당자예요.

| 일정 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| D-14 (4/28) | 사전 예고 티저 SNS 게시, 뉴스레터 예고 발송 | 신지원 주임 |
| D-7 (5/5) | 테크 미디어 사전 브리핑 (블로터, 벤처스퀘어 등) | 류현우 팀장 |
| D-Day (5/12) | 공식 출시 블로그 포스트, 뉴스레터 발송, Product Hunt 출시 | 신민혁 대리 |
| D+1 (5/13) | LinkedIn 스폰서 광고 집행 시작, 고객 사례 SNS 공유 | 김아린 대리 |
| D+7 (5/19) | 출시 결과 보고 및 성과 분석 | 류현우 팀장 |

김아린 대리  ▶

블로그 포스트는 제가 쓸게요. 제목 후보 세 개 공유할게요.

①"DankFlow v3.3: 승인 요청, 이제 폰 알림으로 바로 처리하세요" ②"놓쳤던 승인 요청, 이제 없어요" ③"워크플로우 자동화, 이제 모바일에서도 끊김없이"

개인적으로 ①번이 기능을 가장 명확하게 설명하는 것 같아요.

류현우 팀장  ▶

①번 좋아요. 다만 "폰 알림으로 바로"를 "스마트폰에서 바로"로 바꾸면 더 자연스러울 것 같아요.

신민혁 씨, 포스트 초안 5/1까지 팀 내 검토 돌려주세요.

2.2 SEO 콘텐츠 전략 (Zapier 대체 키워드)

신민혁 대리  ▶

영업팀이랑 얘기했는데, "Zapier 대체", "Zapier 한국어", "워크플로우 자동화 도구 비교" 이런 키워드로 유입되는 리드 전환율이 높다는 피드백이에요.

Q2에 이 키워드 타깃으로 비교 콘텐츠 3~4개 작성할 계획이에요. "DankFlow vs Zapier: 한국 기업에 맞는 선택은?" 같은 콘텐츠요.

신지원 주임  ▶

CRM 데이터 보면 실제로 Zapier에서 이탈한 고객 비율이 전체 신규 가입의 18%예요. 이 고객들이 온보딩 완료율이 더 높고 유지율도 좋아요.

이 고객군 케이스 스터디를 작성해서 SEO 콘텐츠에 증거 자료로 활용하면 좋을 것 같아요.

류현우 팀장  ▶

좋아요. 신지원 씨가 CRM에서 Zapier 이탈 고객 리스트 뽑아서 3~4곳 인터뷰 섭외해 주세요. 고객지원팀이랑 협조하면 빠를 거예요.

2.3 웨비나 계획

| 날짜 | 주제 | 타깃 | 목표 참석자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5월 중순 | DankFlow로 승인 워크플로우 자동화하기 (실습 포함) | HR·운영 담당자 | 200명 |
| 6월 말 | Enterprise 보안 기준으로 자동화 도구 선택하기 (SSO·감사 로그 중심) | IT 보안·인프라 담당자 | 150명 |

3. Q2 채널별 예산 배분 (안)

| 채널 | Q2 예산 배정 | 주요 집행 내용 |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn 광고 | 38% | Enterprise 타깃 리드젠, v3.3 출시 집중 집행 |
| 콘텐츠 제작 | 25% | 블로그 포스트 12편, 웨비나 2회, 케이스 스터디 3편 |
| 이메일 마케팅 | 12% | 뉴스레터, 드립 캠페인 고도화 |
| SEO 도구·외부 기고 | 15% | 키워드 툴, 외부 테크 미디어 기고 |
| 기타 (PR, 이벤트) | 10% | 테크 컨퍼런스 스폰서십 검토 |

4. Action Items

📋 Action Items [신민혁 대리] v3.3 출시 블로그 포스트 초안 작성 → 5월 1일(목) [김아린 대리] D-14 SNS 티저 콘텐츠 제작 (이미지 + 카피) → 4월 25일(금) [신지원 주임] CRM에서 Zapier 이탈 고객 리스트 추출 및 케이스 스터디 섭외 → 4월 11일(금) [류현우 팀장] 5월 웨비나 연사 섭외 및 일정 확정 → 4월 14일(월) [신민혁 대리] Zapier 대체 키워드 SEO 콘텐츠 기획안 작성 → 4월 11일(금) [류현우 팀장] Product Hunt 출시 헌터 섭외 및 준비 → 4월 말

작성: 신지원 주임  |  검토: 류현우 팀장

작성일: 2025년 4월 4일