DankFlow v3.3 스프린트 완료 보고서

스프린트 기간: 2025년 3월 24일 ~ 4월 25일  |  작성: 신준서 팀장

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 스프린트명 | DankFlow v3.3 개발 스프린트 |
| 기간 | 2025년 3월 24일 (월) ~ 4월 25일 (금) (5주) |
| 팀 | 개발팀 전원 + 디자인팀 협업 |
| 스프린트 목표 | v3.3 포함 3개 신규 기능 개발 완료 및 QA 준비 |
| 결과 | 목표 달성 (Blocker 0건) |

1. 스프린트 목표 달성 현황

| 기능 | 담당 | 목표 완료일 | 실제 완료일 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Push 알림 (iOS) | 윤성준 대리 | 4/11 | 4/10 | ✅ 완료 | 1일 조기 완료 |
| Push 알림 (Android) | 장시우 대리 | 4/11 | 4/14 | ✅ 완료 | 백그라운드 처리 이슈로 3일 지연 |
| Push 알림 (BE) | 송지유 주임 | 4/11 | 4/9 | ✅ 완료 | 2일 조기 완료 |
| CSV 동기화 (FE) | 정건우 차장 | 4/25 | 4/24 | ✅ 완료 |  |
| CSV 동기화 (BE) | 오지아 과장 | 4/25 | 4/25 | ✅ 완료 | Google API 키 발급 지연으로 일정 빠듯 |
| 엑셀 내보내기 (FE) | 한지훈 사원 | 3/28 | 3/27 | ✅ 완료 | 첫 독립 기능 완료 |
| 엑셀 내보내기 (BE) | 임준혁 사원 | 3/28 | 3/28 | ✅ 완료 | 3/28 운영 핫픽스 포함 |
| Node.js 20 업그레이드 | 정건우 차장 | 4/8 | 4/8 | ✅ 완료 | 새벽 2시 무중단 배포 성공 |
| 단위 테스트 커버리지 80% | 송지유·신하준 주임 | 4/25 | 4/22 | ✅ 완료 | 목표 82% 달성 |

2. 스프린트 주요 이슈 및 해결

| 이슈 | 발생일 | 영향 | 해결 방법 | 재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android 백그라운드 알림 처리 이슈 | 4/7 | 3일 일정 지연 | 삼성/기타 제조사별 분기 처리 로직 추가 | 디바이스 호환성 테스트 체크리스트 신설 |
| Google Sheets API 키 발급 지연 | 3/25 | BE 개발 시작 3일 지연 | IT운영팀 긴급 요청으로 3/28 발급 완료 | 외부 API 키 발급은 스프린트 시작 1주 전 선행 요청 |
| 엑셀 내보내기 DB 커넥션 이슈 (3/17 재발) | 3/28 | 운영 핫픽스 배포 필요 | 페이지네이션 처리 + 커넥션 즉시 반환 코드 수정 | DB 쿼리 포함 기능 PR 시 EXPLAIN 결과 첨부 의무화 |

3. 스프린트 지표

| 지표 | 목표 | 실적 | 달성 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스토리 포인트 완료율 | 90% 이상 | 96% | ✅ |
| 코드 커버리지 | 80% 이상 | 82% | ✅ |
| PR 평균 리뷰 시간 | 24시간 이내 | 19.4시간 | ✅ |
| 버그 발생 수 (개발 중) | 10건 이하 | 7건 | ✅ |
| 배포 성공률 | 100% | 100% (2회 배포) | ✅ |

4. 팀원별 회고

잘 된 것 (Keep)

- PR 리뷰 24시간 룰 도입 후 평균 리뷰 시간이 이전 스프린트 대비 40% 단축됨

- 한지훈·임준혁 사원의 첫 독립 기능(엑셀 내보내기) 성공적 완료

- Node.js 20 업그레이드 무중단 배포 성공 (DevOps팀 협업 원활)

개선이 필요한 것 (Problem)

- 외부 API 키 등 의존성 항목 사전 확인 프로세스 부재로 개발 지연 발생

- Android 디바이스 다양성 대응 테스트 환경이 부족 (실기기 보유 수 한계)

다음 스프린트에서 시도할 것 (Try)

- 스프린트 시작 전 외부 의존성 체크리스트 작성 의무화

- 디바이스 팜 도구(BrowserStack 등) 도입 검토 — 제품팀과 예산 협의

5. 다음 스프린트 예고 (v3.4)

| 기능 | 규모 추정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SSO (SAML 2.0 / OIDC) — Okta, Azure AD | XL (5~6주) | 제품팀 PRD 작성 중 |
| 고급 감사 로그 (무제한 + SIEM Webhook) | L (3~4주) |  |
| 모바일 UX 개선 (필터 Bottom Sheet) | M (2주) | 디자인팀 시안 검토 중 |