DankFlow v3.3 출시 마케팅 기획서

작성: 신민혁 대리  |  검토: 류현우 팀장  |  2025년 4월 11일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 캠페인명 | "결재, 이제 폰에서 바로" 출시 캠페인 |
| 대상 버전 | DankFlow v3.3 |
| 예정 출시일 | 2025년 5월 12일 (월) |
| 캠페인 기간 | 2025년 4월 28일 (티저) ~ 5월 26일 (2주 후 성과 분석) |
| 예산 | ₩18,000,000 (마케팅팀 Q2 예산 내) |
| 목표 | 출시 2주 내 신규 가입 +500명, MQL 100건, Product Hunt Daily Top 5 |

1. 캠페인 개요

1.1 핵심 메시지

메인 카피: "승인을 기다리지 마세요. 스마트폰에서 바로 처리하세요." 서브 카피: • "워크플로우 자동화, 이제 모바일에서도 끊김없이" • "결재 요청이 오면 알림으로 받고, 바로 승인하세요" • "DankFlow v3.3 — Push 알림 + CSV 자동 동기화 + 실행 이력 내보내기"

1.2 타깃 페르소나

| 페르소나 | 특징 | 핵심 메시지 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 결재자 (팀장급) | 이동이 많고 PC 앞에 없는 시간이 많음, 결재 지연이 팀 생산성 저하 | "이동 중에도 결재 한 번에 완료" |
| 운영/총무 담당자 | 스프레드시트 데이터를 반복 복붙하는 업무 多 | "Google Sheets → DankFlow 자동 동기화, 복붙 끝" |
| IT 보안 담당자 (Enterprise) | 감사 대응으로 실행 이력 Excel 제출 요청 자주 받음 | "실행 이력 클릭 한 번에 Excel 내보내기" |

2. 채널별 실행 계획

2.1 출시 캘린더

| 날짜 | 채널 | 콘텐츠 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/28 (D-14) | LinkedIn, X(Twitter) | 티저 게시 — "뭔가 오고 있어요 👀" + 카운트다운 | 신지원 주임 |
| 5/1 (D-11) | 뉴스레터 | 사전 예고 — "v3.3 미리 보기, 출시 전 알아두세요" | 신지원 주임 |
| 5/5 (D-7) | 테크 미디어 | 사전 브리핑 (블로터, 벤처스퀘어) — 보도자료 배포 | 류현우 팀장 |
| 5/12 (D-Day) | 블로그, 뉴스레터, SNS | 공식 출시 블로그 포스트 + 뉴스레터 전체 발송 | 신민혁 대리 |
| 5/12 (D-Day) | Product Hunt | 공식 출시 등록, 헌터 활동 시작 | 류현우 팀장 |
| 5/13 (D+1) | LinkedIn 광고 | 스폰서 광고 집행 시작 (Enterprise 타깃) | 김아린 대리 |
| 5/14 (D+2) | YouTube / Loom | 기능 데모 영상 공개 (3분 내외) | 신민혁 대리 |
| 5/19 (D+7) | LinkedIn, 뉴스레터 | 고객 사용 후기 / 케이스 스터디 공유 | 김아린 대리 |
| 5/26 (D+14) | 내부 | 캠페인 성과 분석 보고 | 신민혁 대리 |

2.2 블로그 포스트 계획

| 제목 (확정) | 목표 키워드 | 발행일 | 예상 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| DankFlow v3.3 출시: 스마트폰에서 바로 승인하세요 | DankFlow 업데이트, 워크플로우 알림 | 5/12 | 1,800자 |
| Google Sheets 자동 동기화, 이렇게 쓰면 됩니다 (튜토리얼) | Google Sheets 연동, 자동 동기화 | 5/14 | 2,500자 |
| Zapier vs DankFlow: 한국 기업에 맞는 워크플로우 도구는? | Zapier 대체, 워크플로우 자동화 도구 비교 | 5/20 | 3,000자 |

2.3 예산 배분

| 항목 | 예산 | 비율 | 집행 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| LinkedIn 스폰서 광고 | ₩7,200,000 | 40% | 5/13 ~ 5/26 |
| 콘텐츠 제작 (영상, 디자인) | ₩3,600,000 | 20% | 4/21 ~ 5/14 |
| 테크 미디어 보도자료 배포 | ₩1,800,000 | 10% | 5/5 |
| Product Hunt 관련 비용 | ₩900,000 | 5% | 5/12 |
| 이메일 마케팅 도구 | ₩1,080,000 | 6% | 상시 |
| 예비비 | ₩3,420,000 | 19% | - |

3. 성과 측정 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 도구 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 가입자 수 | 500명 (출시 2주) | Product Analytics | 5/26 |
| Product Hunt 순위 | Daily Top 5 | Product Hunt | 5/12 |
| 블로그 유입 수 | 3,000 PV (출시 2주) | Google Analytics | 5/26 |
| 뉴스레터 오픈율 | 35% 이상 | Mailchimp | 5/12 발송 후 |
| MQL 전환 수 | 100건 | HubSpot CRM | 5/26 |
| LinkedIn 광고 CPL | $70 이하 | LinkedIn Campaign Manager | 5/26 |